## スケジュール
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 久曜上野小橋タイガース 進捗表（日単位） | [7 empty] | 終わったやつ |  |  |  | これからのやつ
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | 管理者：上田 |  |  |  | 2026-09-08 | [6 empty] | 2026-09-15 | [6 empty] | 2026-09-22 | [6 empty] | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-13 | [6 empty] | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 |  |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点 | 終了時点
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。 | bar: 日 to 月
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | bar: タスク to 終了
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | タスク: 要件定義; 担当者: 全員; 開始: 2026-09-08; 終了: 2026-09-17; 終了時点: 100%; 終了時点: 95%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | タスク: 基本設計; 担当者: 全員; 開始: 2026-09-15; 終了: 2026-09-24; 終了時点: 60%; 終了時点: 20%; 終了時点: 70%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%; 終了時点: 100%
| 詳細設計 | 全員 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | [42 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 15% | 20% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
◎◎
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | タスク: プログラム作成
| 実装 | ◎◎ | 2026-09-29 | 2026-10-07 | [42 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 70% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
| テスト | ◎◎ | 2026-10-08 | 2026-10-14 | [42 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100%
| 発表 | ◎◎ | 2026-10-15 | 2026-10-15 | [42 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
◎◎
予定有、いない場合
個人予定
橋本
|  |  |  | 矢野 | [7 empty] | 欠席 |  | 欠席 | 欠席 | [13 empty] | 欠席 | [10 empty] | 就業 | 就業 | 就業 | 就業
|  |  |  | 香川 | [9 empty] | 欠席 | 欠席 | [9 empty] | 就業 | 就業 | 就業 | 就業 | 就業 |  |  | 就業 | 就業 | 就業 | 就業 |  |  |  |  | 就業 | 就業 | 就業 | 就業 |  |  | 就業
小川
|  |  |  | 久保田 | [16 empty] | 欠席 | [5 empty] | 欠席
|  |  |  | 上田 | [17 empty] | 欠席 |  |  |  | 欠席 | [13 empty] | 欠席 | 欠席

## 祝日リスト
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-16
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-10-09
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2026-12-23